E.T. RAMALLO

INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300 MVA – 500/231/13,8 KV – T3RA

OBRA CIVIL 1ª ETAPA

LIC.PUB.NAC. N°27432

CIRCULAR N°4

# Se comunica a los señores Oferentes que para el estudio y presentación de ofertas, deberán tener en cuenta la presente circular que pasa a forma parte de las bases de la licitación mencionada.

# PLAZO DE ENTREGA

# Los plazos de entrega serán los siguientes:

# - 120 días para la finalización de los trabajos necesarios para posicionar la cuba del transformador sobre su base.

# -  150  días para la obra civil totalmente terminada y en condiciones inmediatas de uso.

# Los plazos contractuales correrán a todos los efectos a partir de la fecha de recepción de la orden de compra por parte del ADJUDICATARIO.

# PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

El ADJUDICATARIO deberá presentar a TRANSENER S.A., dentro de los diez (10) de la recepción y aceptación de la orden de compra, el cronograma de obra presentado junto con la oferta y adaptado a la fecha de OC, el cual una vez aprobado por TRANSENER S.A. pasará a formar parte de la misma.

El ADJUDICATARIO informará a TRANSENER S.A. mensualmente el avance respecto al Cronograma Contractual, indicando los cumplimientos obtenidos y retrasos ocurridos y las medidas correctivas para recuperación de Plazos.